BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: 	ThS. Trần Nhật Vinh

Nhóm SVTH:	Lê Xuân Khoa	28219026070

Hoàng Minh Khánh	28211106064

Đỗ Trương Hồng Duyên	28211104699

Phan Dương Phương Duy	28211105927

Phan Đình Rin	28211104687

Đà Nẵng, tháng 05 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Trần Nhật Vinh Email: trannhatvinh88@gmail.com Phone: 0918577644 |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Xuân Khoa Email: lekhoa335@gmail.com Tel: 0935005033 |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Hoàng Minh Khánh | hoangminhkhanhhg9999@gmail.com | 0852803929 |
| Thành viên | Đỗ Trương Hồng Duyên | mynameisduyen2k4@gmail.com | 0773556016 |
|  | Phan Dương Phương Duy | phuongduy13092004@gmail.com | 0339790253 |
|  | Phan Đình Rin | phandinhrin.100104@gmail.com | 0795663013 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chatbot AI hỗ trợ tra cứu thông tin |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Phan Dương Phương Duy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Dương Phương Duy | 20/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Phan Dương Phương Duy | 06/05/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Giảng viên hướng dẫn | Trần Nhật Vinh | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Lê Xuân Khoa | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Hoàng Minh Khánh | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Đỗ Trương Hồng Duyên | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Dương Phương Duy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Đình Rin | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	2

1.1.	Mục đích	2

1.2.	Tổng quan dự án	2

1.3.	Mục tiêu của dự án	2

1.4.	Phạm vi	3

1.5.	Giả định và ràng buộc	4

1.6.	Các bên liên quan	4

1.7.	Mô hình	4

2.	TỔ CHỨC NHÓM	4

2.1.	Thông tin nhóm scrum	4

2.2.	Vai trò trách nhiệm	5

2.3.	Cách thức liên lạc	7

2.4.	Báo cáo	7

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	9

3.1.	Phạm vi	9

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	11

4.1.	Các cột mốc	11

4.2.	Lịch trình dự án	11

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	11

5.1.	Đơn giá	11

5.2.	Chi phí chi tiết	12

5.3.	Chi phí khác	12

5.4.	Tổng chi phí	12

5.4.1.	Chi phí/giờ	12

5.4.2.	Tổng dự toán	12

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	13

7.	RỦI RO DỰ ÁN	15

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	19

8.1.	Mục tiêu chất lượng	19

8.2.	Chỉ số	19

8.3.	Kiểm tra	20

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	22

9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH	22

10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	23

10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống	23

10.2 Môi trường	23

10.3 Các ràng buộc khác	24

11. TÀI LIỆU THAM KHẢO	24

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bố ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất tài liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý nhân sự đúng yêu cầu và kế hoạch.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ tích hợp chat bot AI hỗ trợ tra cứu thông tin với các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Số hóa quản lý: Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động và sơ đồ tổ chức…

- Số hóa quản lý: Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động và sơ đồ tổ chức. Việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng.

- Thông minh hóa tra cứu: Tích hợp Chatbot AI có khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên để hỗ trợ người dùng truy xuất thông tin nhanh chóng từ hệ thống.

- V.v…

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và một số thời gian làm việc.

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

- Ứng dụng chạy trên nền tảng ứng dựng Web, bao gồm các chức năng:

- Đối với khách vãng lai, có thể:

- Xem danh sách tin tuyển dụng.

- Chi tiết tuyển dụng

- Giới thiệu về công ty

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập.

- Xem trang cá nhân.

- Xem lịch sử chấm công.

- Trang xin nghỉ phép.

- Lịch sử lương.

- Cửa sổ chat bot.

- Xem Trang thông tin.

- Đăng Xuất.

- Đối với admin, có thể:

- Quản lý nhân viên.

- Bảng điều khiển.

- Quản lý phòng ban/ chức vụ.

- Quản lý chấm công.

- Quản lý lương

- Quản lý tuyển dụng.

- Quản lý thông báo.

- Quản lý tài khoản

- Duyệt đơn xin nghỉ

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng phải có máy tính sử dụng hệ điều hành Windows.

- Phải có kết nối Internet.

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: Nodejs, Reactjs, Html, css, Javascript(Jquery), Tailwindcss.

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàng Minh Khánh | 0852803929 | hoangminhkhanhhg9999@gmail.com | Scrum Master |
| Lê Xuân Khoa | 0935005033 | Lekhoa335@gmail.com | Product Owner |
| Đỗ Trương Hồng Duyên | 0773556016 | mynameisduyen2k4@gmail.com | Member |
| Phan Dương Phương Duy | 0339790253 | Phuongduy13092004@gmail.com | Member |
| Phan Đình Rin | 0795663013 | Phandinhrin.100104@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Trần Nhật Vinh |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Hoàng Minh Khánh |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Lê Xuân Khoa |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo,Discord |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zalo hoặc Email | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 7-14 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Trello | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website được xây dựng nhằm phục vụ cho doanh nghiệp nhỏ trong việc quản lý nhân sự một cách hiệu quả và khoa học.

- Hệ thống hỗ trợ các chức năng như:Quản lý thông tin nhân viên, Quản lý phòng ban, chức vụ, Quản lý chấm công, Quản lý lương, Quản lý nghỉ phép, Tra cứu thông tin nhân sự (lương, ngày nghỉ, phòng ban,…), Hỗ trợ hỏi đáp nhanh các vấn đề nội bộ

- Website được phát triển theo mô hình client-server

- Frontend sử dụng ReactJS để xây dựng giao diện người dùng

- Backend sử dụng NodeJS (Express) để xử lý nghiệp vụ

- Database sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu

- Chatbot sử dụng OpenAI API để xử lý ngôn ngữ tự nhiên

  - Work Breakdown Structure

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 13/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 15/03/2026 | 23/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 43 ngày | 24/03/2026 | 07/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 08/05/2026 | 08/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 09/05/2026 | 12/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

| - STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 14 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 10 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 4 | All Team |
| 2 | Bắt đầu | 12/09/2026 | 19/03/2026 | 36 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 12/03/2026 | 14/03/2026 | 10 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 14/03/2026 | 15/03/2026 | 4 | All Team |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 15/03/2026 | 16/03/2026 | 4 | All Team |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | All Team |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 4 | All Team |
| 2.7 | Review tài liệu | 17/03/2026 | 19/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development |  |  | 458 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 20/03/2026 | 09/04/2026 | 166 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Khoa |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 | Duy |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 22/03/2026 | 24/03/2026 | 22 |  |
|  | Đăng nhập | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Duyên |
|  | Đăng xuất | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Rin |
|  | Đổi mật khẩu | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý nhân viên | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 1 | Khoa |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Quản lý phòng ban | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Bảng điều khiển | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Rin |
|  | Trang cá nhân | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 | Khánh |
|  | Review of Sprint 1 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 26 |  |
|  | Đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Đăng xuất | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Đổi mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý nhân viên | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Rin |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khánh |
|  | Quản lý phòng ban | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Bảng điều khiển | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Trang cá nhân | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 27/03/2026 | 31/03/2026 | 53 |  |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Duy |
|  | Code chức năng Đăng xuất | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 1 | Khánh |
|  | Code Front – End Đổi mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Code Back – End Đổi mật khẩu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Code Front – End Quản lý nhân viên | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 4 | Rin |
|  | Code Back – End Quản lý nhân viên | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Rin |
|  | Code Front – End Quản lý tài khoản nhân viên | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khánh |
|  | Code Back – End Quản lý tài khoản nhân viên | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Khánh |
|  | Code Front – End Quản lý phòng ban | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế Back – End Quản lý phòng ban | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Duyên |
|  | Code Front – End Bảng điều khiển | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Khoa |
|  | Thiết kế Back – End Bảng điều khiển | 28/03/2026 | 29/03/2026 | 4 | Khánh |
|  | Code Front – End Trang cá nhân | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 2 | Duyên |
|  | Thiết kế Back – End Trang cá nhân | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 4 | Rin |
|  | Integrate Code | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 10 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 12 |  |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Khánh |
|  | Đổi mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Duy |
|  | Quản lý nhân viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý phòng ban | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Bảng điều khiển | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Trang cá nhân | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 2 | Duy |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 16 |  |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Đổi mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý nhân viên | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Quản lý phòng ban | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Bảng điều khiển | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Trang cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Khánh |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 13 |  |
|  | Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Khoa |
|  | Đổi mật khẩu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Quản lý nhân viên | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Quản lý tài khoản nhân viên | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý phòng ban | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Bảng điều khiển | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Trang cá nhân | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Rin |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 |  |  | 141 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 4 | Duy |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 4 | Duy |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 12/04/2026 | 13/04/2026 | 22 |  |
|  | Lịch sử chấm công | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý chấm công. | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý đơn nghỉ phép | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Xin nghỉ phép | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Lịch sử lương | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý lương. | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Review of Sprint 2 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 22 |  |
|  | Lịch sử chấm công | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý chấm công | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý đơn nghỉ phép | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Xin nghỉ phép | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Lịch sử lương | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Quản lý lương. | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.2.6 | Coding | 16/04/2026 | 21/04/2026 | 38 |  |
|  | Thiết kế front-end Lịch sử chấm công | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Code back-end Lịch sử chấm công | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 3 | Rin |
|  | Thiết kế front-end Quản lý chấm công | 16/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Duy |
|  | Code back-end Quản lý chấm công | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 3 | Duy |
|  | Thiết kế front-end Quản lý đơn nghỉ phép | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Code back-end Quản lý đơn nghỉ phép | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 3 | Duyên |
|  | Thiết kế front-end Xin nghỉ phép | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Code back-end Xin nghỉ phép | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Khoa |
|  | Thiết kế front-end Lịch sử lương | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Code back-end Lịch sử lương | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Khánh |
|  | Thiết kế front-end Quản lý lương | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Code back-end Quản lý lương | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Khánh |
|  | Integrate code | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 12 |  |
|  | Lịch sử chấm công | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý chấm công | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Rin |
|  | Quản lý đơn nghỉ phép | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Xin nghỉ phép | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Duy |
|  | Lịch sử lương | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý lương. | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 | Khoa |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 13 |  |
|  | Lịch sử chấm công | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Rin, |
|  | Quản lý chấm công | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Rin |
|  | Quản lý đơn nghỉ phép | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Duyên |
|  | Xin nghỉ phép | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 2 | Khoa |
|  | Lịch sử lương | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Khánh |
|  | Quản lý lương. | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 2 | Rin |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 25/04/2026 | 28/04/2026 | 6 |  |
|  | Lịch sử chấm công | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 1 | Rin |
|  | Quản lý chấm công | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý đơn nghỉ phép | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 1 | Duy |
|  | Xin nghỉ phép | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Duyên |
|  | Lịch sử lương | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Khoa |
|  | Quản lý lương. | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Rin |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 29/04/2026 | 29/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 30/04/2026 | 30/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 01/05/2026 | 15/05/2026 | 151 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 01/05/2026 | 01/05/2026 | 4 | Rin |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 02/05/2026 | 02/05/2026 | 4 | Duy |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 03/05/2026 | 04/05/2026 | 20 |  |
|  | Quản lý và gửi thông báo | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Quản lý hợp đồng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Hợp đồng cá nhân | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Danh sách tuyển dụng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Cửa sổ chat | 03/05/2026 | 03/05/2026 | 1 | Khoa |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 21 |  |
|  | Quản lý và gửi thông báo | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý hợp đồng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Hợp đồng cá nhân | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Danh sách tuyển dụng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Cửa sổ chat | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 1 | Duyên |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 07/05/2026 | 10/05/2026 | 49 |  |
|  | Thiết kế front-end Quản lý và gửi thông báo | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Code back-end Quản lý và gửi thông báo | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | Duyên |
|  | Thiết kế front-end Quản lý hợp đồng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Code back-end quản Quản lý hợp đồng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4 | Duy |
|  | Thiết kế front-end Hợp đồng cá nhân | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Code back-end Hợp đồng cá nhân | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | Khánh |
|  | Thiết kế front-end Danh sách tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Code back-end Danh sách tuyển dụng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | Rin |
|  | Thiết kế front-end Quản lý tin tuyển dụng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Code back-end Quản lý tin tuyển dụng | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 3 | Khoa |
|  | Thiết kế front-end Cửa sổ chat | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Duy |
|  | Code back-end Cửa sổ chat | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 12 | Khoa, Khánh, Duyên |
|  | Integrate code | 10/05/2026 | 10/05/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 12 |  |
|  | Quản lý và gửi thông báo | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Quản lý hợp đồng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Hợp đồng cá nhân | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Danh sách tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Cửa sổ chat | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Khoa |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 15 |  |
|  | Quản lý và gửi thông báo | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Duyên |
|  | Quản lý hợp đồng | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Duy |
|  | Hợp đồng cá nhân | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Khánh |
|  | Danh sách tuyển dụng | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Rin |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Khoa |
|  | Cửa sổ chat | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 5 | Duyên, Khánh |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý và gửi thông báo | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Khánh |
|  | Quản lý hợp đồng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Rin |
|  | Hợp đồng cá nhân | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Duy |
|  | Danh sách tuyển dụng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Duyên |
|  | Quản lý tin tuyển dụng | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Khánh |
|  | Cửa sổ chat | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Rin |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 10 | All Team |
| 5 | Final release | 15/05/2026 | 15/05/2026 | 10 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 528(HOUR) |  |

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Lê Xuân Khoa | Product Owner | 40.000 |
| Hoàng Minh Khánh | Scrum Master | 40.000 |
| Đỗ Trương Hồng Duyên | Team Member | 40.000 |
| Phan Đình Rin | Team Member | 40.000 |
| Phan Dương Phương Duy | Team Member | 40.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 40.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên) * tổng thời gian làm việc) * Chi phí 1 giờ

- = (595) * 40.000 = 23.800.000 VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 2.380.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp = 2.380.000VND

- Chi phí khác: 3.500.000VND

- Tổng = 5.880.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu hệ thống thay đổi | Trong quá trình phát triển, yêu cầu của hệ thống có thể thay đổi hoặc bổ sung thêm chức năng, dẫn đến phải chỉnh sửa lại thiết kế và code | H | H | Thống nhất yêu cầu từ đầu, trao đổi thường xuyên với nhóm và cập nhật tài liệu khi có thay đổi |
| Chậm tiến độ dự án | Do thời gian hạn chế và thành viên còn phải học tập nên tiến độ có thể bị chậm so với kế hoạch | H | M | Lập kế hoạch chi tiết, chia nhỏ công việc và theo dõi tiến độ thường xuyên |
| Thiếu kinh nghiệm trong công nghệ | Một số thành viên chưa có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ sử dụng nên có thể gặp khó khăn khi phát triển | M | M | Tự học thêm tài liệu, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm, tham khảo các nguồn trên Internet |
| Sai lệch dữ liệu | Dữ liệu nhập vào hệ thống có thể bị sai hoặc xử lý chưa đúng dẫn đến kết quả không chính xác | M | M | Kiểm tra dữ liệu đầu vào và xử lý logic cẩn thận |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Các thành viên có thể có ý kiến khác nhau trong quá trình làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ | M | L | Thảo luận và thống nhất phương án chung, phân công rõ ràng |
| Quản lý công việc chưa hiệu quả | Việc phân chia công việc hoặc theo dõi tiến độ chưa hợp lý có thể gây chồng chéo hoặc thiếu sót | M | M | Sử dụng công cụ quản lý (GitHub, Trello), họp nhóm định kỳ |
| Giới hạn thời gian dự án | Thời gian thực hiện dự án tương đối ngắn nên khó hoàn thành đầy đủ tất cả chức năng | H | H | Ưu tiên các chức năng chính, hoàn thiện dần các chức năng phụ |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 65 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# 9. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

| STT | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal | Bản đề xuất dự án ban đầu |
| 2 | Project plan | Kế hoạch thực hiện và phân chia công việc |
| 3 | Product backlog | Danh sách các tính năng tổng quát của hệ thống |
| 4 | Sprint backlog | Kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát triển |
| 5 | User story | Mô tả yêu cầu nghiệp vụ từ phía người dùng |
| 6 | User interface design | Các bản vẽ giao diện (Figma/Adobe XD) |
| 7 | Test plan | Chiến lược và kế hoạch kiểm thử hệ thống |
| 8 | Test case | Các kịch bản kiểm thử chi tiết cho từng chức năng |
| 9 | Reflection | Đánh giá và đúc kết sau mỗi giai đoạn |
| 10 | Meeting report | Biên bản các buổi họp nhóm hàng tuần |
| 11 | Database Design & SQL Scripts | Sơ đồ ERD và các file .sql khởi tạo MySQL |
| 12 | API Documentation | Tài liệu mô tả API kết nối ReactJS và NodeJS |
| 13 | RAG & AI Configuration | Cấu hình Knowledge Base và System Prompt cho Chatbot |

# 10. CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## 10.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript (NodeJS, ReactJS), HTML, CSS

- Cơ sở dữ liệu: MySQL

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum

## 10.2 Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web

- Phần mềm phát triển dự án: VSCode, MySQL

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github

## 10.3 Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người

- Kinh phí: Hạn chế

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng

- Công nghệ: JS, MySQL, RAG (Chatbox AI)

# 11. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ProjectProposal.docx